## Planilha1
ID | Atividade | Descrição | Responsável | Prazo
1 | Definição do Projeto | Etafa feita para definir o escopo e o funcionamento do projeto | Davi Nascimento & Andrey Pascoa | 12/08 - 26/08/2024
2 | Análise de mercado e viabilidade | Etapa feita para pesquisar e analisar para fundamentar o projeto | Davi Nascimento | 26/08 - 6/09/2024
3 | Construção do Ambiente de trabalho | Configurações e definição do ambiente oganizacional e desen. | Andrey Pascoa | 6/09 - 9/09/2024
4 | Desenvol. Diagramas | Fase de criação e organização de diagramas | Davi Nascimento & Andrey Pascoa | 26/08 - 9/09/2024
5 | Criação/Desenvol. Sistema de gerenciamento | Criando o modelo e inicio do desenvolvimento do Sistema | Davi Nascimento & Andrey Pascoa | 09/09 - 23/09/2024
6 | Desenvolvimento Documentação | Fase de documentação de todos os processos e pesquisas | Davi Nascimento | 6/09 - 23/09/2024
7 | Criação de janelas | Fase de criação de janelas funcionais para o Sistema | Andrey Pascoa | 23/09 - 26/10/2024
8 | Inserção de funções do sistema | Inserir Funções de gerenciamento para as janelas | Andrey Pascoa | 14/10 - 26/10/2024
9 | Criação modelo AI | Criação de AI comandada por voz para o sistema | Andrey Pascoa | 14/10 - 24/10/2024
10 | Criar servidor para AI | Criar um servidor para processar dados, AI e funções | Andrey Pascoa | 20/10 - 30/10/2024
11 | Validação Personas | Criar formulario para avaliar e validar se o protótipo do projetos se adequava e satisfazia o cliente final | Davi Nascimento & Andrey Pascoa | 16/10-20/10/2024
12 | Criação Artigo | Criação e desenvolvimento do Artigo do projeto | Davi Nascimento | 12/10 - 20/10/2024
13 | Mapa de Empatia | Desenvolvimento e análise da Jornada do usuário | Davi Nascimento | 12/10 - 20/10/2024
14 | Teste UX UI | Testar responsividade e layout da aplicação web | Davi Nascimento | 14/10 - 26/10/2024
15 | Correção de Documentos | Correções dos documentos da AC1. Revisão dos tópicos. Inserção de novas informações | Davi Nascimento | 15/10 - 20/10/2024
16 | Criação Banner | Etapa de criação do banner para AF | Davi Nascimento & Andrey Pascoa | 15/10 - 23/10/2024
17 | Treinamento AI | Criar funções e treinamento para AI entender frases e palavras | Davi Nascimento & Andrey Pascoa | 27/10 - 10/11/2024
18 | Treinamento AI - Tarefas | Fazer AI realizar tarefas a partir do comando de voz | Andrey Pascoa | 10/11 - 18/11/2024
19 | Testes Finais | Ultimo periodo para Testes do Sistema + análise de implementação | Davi Nascimento | A partir 18/11
20 | Correção e Entrega | Correções de erros e bugs do sistema e entrega do projeto | Davi Nascimento & Andrey Pascoa | Sem previsão (Até dia 16/12/2024)